Közbeszerzés

Közbeszerzések Tanácsa (KT saját rövidítés) elérhetőségei:

központi titkárság: 06-1-336-77-46

jogász (… Sarolta): 06-1-336-74-52

hirdetményellenőrzés: 06-1-336-77-62

Szeptember 15-től újra van egyszerű (3 árajánlatos, meghívásos) közbeszerzés. 
15 és 80 000 000 Ft között alkalmazandó.

Lebonyolítás

1. Felhívás:
Megküldeni legalább 3 ajánlattevőnek. A kiírásban benne kell lennie a Vállalkozói szerződés tervezetének, ahova csak a vállalkozó adatait kell csak majd beírni. Ebben benne kell lennie a pontos műszaki leírásnak, és „munkakiírásnak” MVH kódokkal és megnevezésekkel, mennyiségi egységekkel és mennyiségekkel. Ezen kívül csatolni kell a tervrajzokat. Nem építési-engedélyköteles beruházásoknál elég a felmérési tervdokumentáció, építési-engedélyköteles beruházások esetén viszont kiviteli terv kell. Ezen kívül benne kell lennie a Vállalkozói szerződés megkötésének időpontjának. Ezt az időpontot előre meg lehet tervezni, ennél figyelembe kell venni, hogy az elbírálás után 3 munkanapon belül be kell adni a KT-hoz a hirdetményt, amit 5 munkanapon belül hirdetnek ki, és ezt követően 20 és 60 napon belül lehet a szerződéskötés időpontja.

időzítés: legalább 15 napos határidőt kell kiírni

nyilvánosság: 3 napon belül MVH-hoz meg kell küldeni a felhívást és az elküldést igazoló dokumentumokat is. Fel kell rakatni az egyházkerület honlapjára a felhívást mellékletek nélkül.

2. Felhívás módosítás (ha történik ilyen)

Lehetőleg ne történjen.

időzítés: az ajánlattétel határideje előtt 15 napon belül ne történjen

nyilvánosság: 3 napon belül MVH-hoz meg kell küldeni a módosított felhívást és az elküldést igazoló dokumentumokat is. Fel kell rakatni az egyházkerület honlapjára.

3. Beérkezett ajánlatok kibontása: 
A kiírt határidő letelte utáni napon lehet az ajánlatokat felbontani. Ha nem érkezik legalább 3 árajánlat, akkor lehet úgy dönteni, hogy egy bővített kört hívunk meg, vagyis az eredetieket újra és további vállalkozókat. Ha úgy döntünk, hogy újra meghívunk, akkor visszatérünk az 1. pontra, újra következik a felhívás.

időzítés: legkorábban a kiírást követő 16. napon

4. Az összes ajánlat közös elbírálása 
Formanyomtatvány van, 3 oldal. Az elbírálás után kiderül a nyertes, ekkor is 2 lehetőségünk van. Ha a nyertes a megítélt támogatási összeg alatt, vagy pont annyiért vállalja a munkát, akkor nyert, ki kell hirdetni. Viszont, ha a támogatott keret feletti a legjobb ajánlat, dönthetünk úgy, hogy saját forrásból kipótoljuk, és a nyertes ajánlatot elfogadjuk, vagy úgy is lezárhatjuk a közbeszerzést, hogy a nyertes ajánlatot is elutasítjuk arra hivatkozva, hogy az anyagi feltételeink nem teszik lehetővé, hogy ezen az áron kiviteleztessük a munkát.

időzítés: legkorábban a kiírást követő 16. napon

nyilvánosság: Az első kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani MVH-hoz az árajánlatokkal együtt. Fel kell rakatni az egyházkerület honlapjára.

5. Eredményről szóló tájékoztató és hirdetmény: 
Minimum 7 oldal, várhatóan kb. 7-9 oldal. A hirdetmény díja oldalanként (max 1500 karakter) az általános egyszerűben 10 000 Ft/oldal, az egyszerűben valószínűleg kicsit magasabb lesz (kb. 11 000 Ft/oldal), mivel ennél nincsen kötelező korrektúra, de árváltozásról még nincsen információ. A pontos tarifa később jelenik meg, ha változik a mostani 10 000 Ft/oldalhoz képest. Így egy hirdetmény díja várhatóan kb. 70-100 000 Ft lesz. 5 munkanap, tehát normál esetben egy hét, múlva hirdetik ki az eredményt.

időzítés: legkorábban a 16. napon el lehet küldeni a hirdetményt, ha utána egy hétig nem esik munkanapra ünnepnap, akkor legkorábban a kiírást követő 23. napon már biztosan ki lesz hirdetve.

nyilvánosság: 3 napon belül meg kell küldeni KT-hoz, és MVH-hoz is. KT-nál közzé kell tetetni. Fel kell rakatni az egyházkerület honlapjára.

6. Vállalkozói szerződés: 
A hirdetményt a KT-hoz való benyújtást követően 5 munkanapon belül kihirdetik, ez után 20-60 nap múlva (amelyik nap a felhívás szerződéstervezetében szerepelt) meg lehet kötni a vállalkozói szerződést.

időzítés: legkorábban a kiírást követő 43. napon, munka megkezdése legkorábban másnap. Tehát az árajánlatkérések elküldésétől minimum másfél hónappal kell számolni a munka megkezdéséig.

nyilvánosság: Fel kell rakatni az egyházkerület honlapjára.

7. Teljesítésről szóló tájékoztató:
Az átadás-átvételi eljárás után esedékes

nyilvánosság: 3 napon belül meg kell küldeni KT-hoz, és MVH-hoz is. Fel kell rakatni az egyházkerület honlapjára.

Különböző hirdetmények sablonjai: 5/2009 (III.31.) IRM rendeletben

Sem tanácsadó, sem hirdetmény-ellenőrzés (korrektúra) nem kötelező.

Készítette: 	Ann-Tony Kft.

Kaposvár