Speciális adottságú épületek, speciális hasznosításáról lévén szó, jó néhány problémát felvet a projektek sikeres teljesítése. Ezek egyeztetésére a Dunántúli Református Egyházkerület megbízottja, az Ann-Tony Kft jelezte a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Dél-dunántúli Regionális Kirendeltségének vezetősége felé, hogy egyeztető megbeszélés keretében felvetné a problémás kérdéseket. Farkas Éva, a Vidékfejlesztési Osztály vezetője magára vállalta a találkozó megszervezését, melyen a további két érintett régió vezetői, illetve szakértők is részt vettek, letéve így egy hosszú távú, sikeres együttműködés alapjait.

- Az egyház képviselői jelezték, hogy a számlák kötelező rájegyzésével kapcsolatban törvényességi problémáik vannak, ezért kérik írásban megerősíteni a rájegyzés szükségességét.

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 167. § (1) bekezdése alapozza meg ezt a kötelezettséget. A rájegyzés a dupla finanszírozás elkerülése érdekében szükséges.

167. § (1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők:

a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;

b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;

c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása;

d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka);

e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatai;

f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét;

g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik;

h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás;

i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása;

j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír.

Értelmezés: a már befogadott és a projekt keretében elszámolható számlákon a számlavezetés szabályaiként megjelölt adatokat hiánytalanul fel kell tüntetni!

Ld. számlák tartalmi és formai követelményei.

- A közbeszerzés nem minősül megkezdésnek, tehát befogadást megelőzően is lebonyolítható, de a szerződés megkötésére vonatkozóan az ajánlati felhívás hirdetményében a támogatás odaítélésére vonatkozó „feltételes” kitételeket meg kell tenni.

A közbeszerzési eljárás megkezdésére nincs kötelezően előírt rendelkezés, azonban a közbeszerzési eljárást a kötelezetteknek úgy kell lebonyolítania, hogy a megvalósítási időtartamban még a beszerzés is megvalósuljon.

A beruházás megkezdésére nincs jogszabályi kötelezés. A kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet 2 éven belül be kell fejezni, minden egyéb beruházást 3 éven belül meg kell valósítani. (mely határidő közbeszerzés eljárás esetén további 6 hónappal illetve 1 évvel kitolódik.) ld.23/2007(IV.17) FVM rendelet 25§ + 33. § (4) bek.

A közbeszerzési kötelezettségről a kifizetési kérelmében újból nyilatkoznia kell. Amennyiben korábbi nyilatkozatát módosítja (közbeszerzésre kötelezettből közbeszerzés lefolytatására nem köteles lesz) új közbeszerzési nyilatkozat kitöltése és annak indokolása válik szükségszerűvé.

Ld. közbeszerzések lebonyolítása dokumentum.

- Az ellenőrzés felhívja a figyelmet a felmérési napló honlapon található mintájára. A műszaki ellenőr és műszaki vezető fogalmát tisztázzák (ellenérdekű felek, kommunikációjuk írásos megnyilvánulása az építési és felmérési napló, amit akkor is kötelesek vezetni, ha nem engedélyköteles a beruházás.) Az építési és felmérési naplót annak kell vezetnie, aki ott van ( megfelelő jogosultsággal) mert nincs olyan kötelező előírás, hogy a vállalkozó vagy a  felelős műszaki vezető vezetheti csak. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a nem engedélyköteles beruházásokhoz is engedélyezési szintű építész tervező által aláírt méretes rajzokat kell benyújtani.

- Akadálymentesítés problematikája.

Speciális épületek, speciális hasznosításáról lévén szó, kérnénk részletes tájékoztatást arról, hogy a templomok esetében az MVH milyen elvárásokat fogalmaz meg, illetve ellenőriz a teljes, valamint a részleges akadálymentesítés teljesítésére.

Felhívnánk a figyelmet a karzatok problematikájára.

Tóth Péter Szabolcs, a Helyszíni Ellenőrzési csoport osztályvezetője írásban a következő válaszokat adta:

„Kedves Érintettek!

Délelőtt beszéltem az akadálymentesítés/akadálymentesség teljesítése és ellenőrzése kapcsán Bodor Zoltán rehabilitációs környezettervező szakmérnök úrral (Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete) aki ebben a témában mértékadó ismeretekkel rendelkezik. A lényeg, hogy nincs értelme teljes és részleges akadálymentesítésről beszélni, az esélyegyenlőségi törvény alapján mindenkinek lehetőséget kell biztosítani az adott közösségi tér funkcióját jelentő szolgáltatások igénybevételére - ez tehát, ami meghatározza, hogy az akadálymentesítés "fegyvertárából" milyen eszközökhöz nyúlunk. Magyarul tehát, ha egy templomot és annak funkcióját vizsgáljuk (Istentiszteletek, koncertek tartása és az azokon történő részvétel) akkor az akadálymentesítés biztosítsa a sérült személy odajutását (parkolóhely, rámpa) és a hallhatóságot egy hallássérült számára (indukciós hurok). A funkció ezáltal biztosított, Braille feliratok, letapogatható makett és egyebek a templom fő funkciójának használatához nem szükségesek. A karzatra történő feljutás sem követelmény, hiszen az Istentiszteletekhez és egyházzenei koncertekhez, stb. a földszinten is hozzáfér az akadállyal élő személy.

Amennyiben az - elsősorban műemlékvédett - templom homlokzati képét, stb. nagymértékben rontaná pl. egy rámpa, abban az esetben a műemlék felügyelet elrendelheti, hogy a rámpa ne a főbejárathoz vezessen, de nem tilthatja meg az akadálymentesítést (ld. esélyegyenlőségi tv)

Az MVH számára a fő tanulság, hogy kár megkülönböztetni és külön pontozni, valamint ellenőriztetni részleges és teljes akadálymentesítést (és ezt nem is az ügyfél által benyújtott tervek és leírások alapján kell ellenőrizni). Ezen a jövőben feltétlenül változtatni kell. A kedvezményezettek számára pedig az tanácsolható, hogy az adott projekt tárgyát képező épület funkciójához válasszák ki az azokhoz történő hozzáférést biztosító akadálymentesítési elemeket, amelyeket aztán az OTÉK szerint építsenek be.

Üdvözlettel:

Tóth Péter

Helyszíni Ellenőrzési Osztályvezető

MVH Somogy M-i Kirendeltség”

Kaposvár, 2010. szeptember 21.

- A közbeszerzéssel kapcsolatban megkérdezték, hogy beírhatják-e az anyagminőséget pl. Bramac cserép, mert ennek hiányában nem garantálható az elvárt minőség.

Beírhatják, de biztosítani kell a lehetőséget a minőségben egyenértékű anyag beépítésére.

Az ajánlatkérő felelőssége a kiírt minőség számonkérése. Figyelemmel kell lenni továbbá legalább a fenntartási időszakra terjedően a garanciális és szavatossági követelményekre az ajánlatkérésnél.

- Kérdésként merült fel, hogy terheli-e felelősség a pályázót, ha a kivitelező munkaügyi szabályokat sért.

Ezért nem terheli felelősség a pályázót. Terheli viszont, ha eltérnek a tervtől. Mint számla befogadót akkor is terheli, ha pl. rossz teljesítési időpontú számlát fogad be, vagy más számlával kapcsolatos probléma mutatkozik.

- Az egyház által ismertetett hitelkonstrukció költségkímélő megoldására tájékoztatást kaptak arról, hogy a pályázók amennyiben új számlát nyitnak a folyósító banknál és ezt a G002-es nyomtatványon vagy az F001 és F002 nyomtatványon bejelentik, akkor biztosított az a lehetőség, hogy a pályázó csak a pénzintézet engedélyének birtokában szüntetheti meg a számlát és a MVH erre folyósítja a támogatást.

- Ha a pályázó önkéntes közbeszerzést vállalt, de ezt mégsem kívánja lebonyolítani, akkor a kifizetési kérelem benyújtásakor, vagy akár azt megelőzően is nyilatkozhat erről a megfelelő formanyomtatványon.

- Tájékoztatást kaptak arról, hogy az 50%-os teljesítettség nem feltétele az első kifizetési kérelem benyújtásának, hanem ezt a záró elszámolásig kell teljesíteni  továbbá  az esetleges szankció ezt a mértéket nem csökkenti.

- Az egyéb költségek elszámolása hasonló a többi költség elszámolásához, tehát kell a számla illetve a számlához kapcsolódóan egy szerződés a számlakibocsátóval. Annyi könnyítés van, hogy egyéb költségek esetében nem szükséges a két árajánlat. Ezért az árajánlatos tételrészletező betétlapon sem kell feltüntetni. Magát a számlát feltüntetjük az A betétlapon, a számla tételsorait a B betétlapon (jó esetben egy tételsor van) és a számlából elszámolni kívánt összeget pedig a tételrészletező betétlapon.

- Ha az egyház önkormányzati területen valósít meg fejlesztést ( rendelkezve a működtetés idejére szóló kizárólagos joggal) akkor a működtetés ideje alatt is az egyház a felelős pl. rongálások esetén. Kötelezettség átvállalásra a jogszabályi kötöttségek mellett van azonban lehetőség.

Kérnénk rövid tájékoztatást a „kizárólagos jog” meghatározásával kapcsolatban!

Kérnénk a kötelezettség- átvállalás menetének jogszabályi elérhetőségét feltüntetni!

Az MVH hivatalos válaszát még várjuk a kérdésben.

- Alkalmazotti létszám növelése kérdésében az érintettek azt a választ kapták, hogy a KSH iránymutatása szerint kell eljárni. Tehát a félállás= „fél”alkalmazott, a részmunkaidős alkalmazottra hasonlóan érvényes mindez. Tehát amennyiben 1 fő alkalmazását vállalták, annak mind munkaidejében, mind járulékaiban 1 főnek kell lenni! Lelkész alkalmazható, attól függetlenül, hogy a KSH felé az egyházközségeknek nincs adatszolgáltatási kötelezettségük. Dokumentálása a megszokott módon történik, csatolni kell a pályázati anyaghoz!

- Költségek átcsoportosítása: Egyes munkanemeken belül lehetőség van 10%-os mértékig a tételek között átcsoportosításra! A munkanemek között azonban nincs ilyen lehetőség! Tehát a munkanemek elszámolható összege soha nem haladhatja meg a támogatási határozatban rögzített összeget! A tételek között, munkanemeken belül ez azt jelenti, hogy ha valamelyik tétel pl. 5%-kal kevesebbe került, akkor egy másik tételt ezen összeg(!) erejéig, ugyanebben a munkanemben meg lehet növelni módosítási kérelem nélkül.

Többször és nyomatékosan felhívták a figyelmünket arra, hogy a kifizetési kérelmekben feltüntetett tételek a valóságnak megfelelőek legyenek, hiszen a helyszíni ellenőrzéskor mindig ezt fogják elsőként vizsgálni!

Új munkanem utólagosan nem építhető be a támogatásba.

Amennyiben az építési engedélyt módosítani kell, ennek okiratát a kifizetési időszak megnyitása előtt (!) 30 nappal be kell jelenteni az illetékes kirendeltséghez.

- A mocsai beruházásnál felmerült az a probléma, hogy a rézzel fedett tornyok felújításának munkadíja meghaladja az ÉNGY referenciaárát.

A már támogatott projekteknél sajnos nem módosítható az összeg, de az egyeztetést a jövőbeli templomfelújítások miatt aktívan folytatjuk és megteszünk mindent, hogy az ÉNGY-s referenciaár korrekciója megtörténjen.

Fontos tudni, hogy a számla mindig (!) a valóságnak megfelelő legyen, tehát ne csökkentsük csak azért, mert kevesebb a támogatás! A számlát kísérő betétlapokon minden esetben egyértelmű lesz, hogy mely tételek kerülnek kiegyenlítésre a támogatásból, és mely tételek járultak pluszban ehhez.

- Monitoring kötelezettsége minden kedvezményezettnek a támogatási szerződés kézhezvételét követő évtől, évente van! (Következő kötelező adatszolgáltatás: várhatóan 2011. február-március.)

- A KÖH álláspontja szerint a csupán helyi védettséget élvező templomoknál, parókiáknál a restaurálási tevékenység nem támogatható! Nemesdéd esete igényel figyelmet, mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy a tervezett restaurálás itt elkészülhessen. A helyi MVH is egyeztet az ügyben, valamint a jövő héten rendezendő egyházkerületi „műemlékes” konferencián személyesen vetjük fel az illetékeseknek a problémát!